南京卓越环保科技有限公司

试生产准备工作大纲

目  录

1·总则	2

1.1 项目概述	2

1.2 编制目的	2

1.3 编制依据	2

2·人员组织准备	2

2.1组织准备	2

2.2 生产人员准备	2

3·人员培训	2

3.1培训要求	2

3.2培训资料	2

3.3培训过程	2

4·技术准备	2

4.1技术准备工作要求	2

4.2技术准备工作任务	2

5·HSE准备	2

5.1HSE准备工作要求	2

5.2HSE准备工作任务	2

6·管理准备	2

6.1管理准备工作要求	2

6.2管理准备工作任务	2

7·物资及外部条件准备	2

7.1物资及外部条件准备工作要求	2

7.2物资及外部条件工作任务	2

8·其他准备	2

8.1后勤保障准备	2

8.2资金准备	2

8.3辅助生产设置准备	2

9·时间节点及责任人	2

9.1生产准备指挥部领导小组分工	2

9.2生产准备指挥部成立时间	2

9.3生产准备指挥部总体时间安排	2

9.4工作责任人及时间节点一览表	2

编制:

审核：

批准：

2017年12月

# 1·总则

## 1.1 概述

南京卓越环保科技有限公司创立于2014年3月，是一家专业从事环保科技研发和环境服务的高科技环保企业。公司目前投建的工业废物综合处理工程项目立足于工业危险废物处理业务，配套发展环境工程及服务等增值性业务，充分发挥产业链优势，铸造全能型固废处理服务平台。公司经营范围为环保科技研发、技术咨询、技术转让；环境保护专用设备销售；固体废物治理；危险废物收集、贮存、处置；环保工程技术咨询等。

南京卓越环保科技有限公司工业废物综合处理工程建成后可增加危废处理能力共7.5万吨/年（焚烧规模2万吨/年，物化处理规模3万吨/年，填埋处置规模2.5万吨/年），可极大的缓解南京市及周边地区工业危险废物集中处理需求。

## 1.2 编制目的

试生产准备工作的主要任务是搞好人员组织准备、人员培训准备、技术准备、HSE准备、管理准备、物资及外部条件准备等六个方面的准备。试生产准备工作贯穿项目建设的全过程，是保证投料试车和装置性能考核的基础，在试生产准备工作期间，各单位、全体项目建设人员是否能各司其职、发挥其主动性积极性，直接关系到项目建成后试车工作能否顺利进行。因此，为了推进对公司工业废物综合处理工程投产前试生产准备工作实施程序化、标准化管理，提高试生产准备各阶段的工作质量，确保投料一次试车成功，并能安全、稳定、经济生产，尽快达到设计规定的各项技术指标，特编制本大纲。

## 1.3 编制依据

①国家及行业标准、规范和制度；

②公司初步设计文件；

③项目技术协议和合同；

④焚烧系统设备、仪表、电气设备的使用说明；

⑤公司有关规章、制度。

# 2·项目概况

## 2.1项目介绍

南京卓越环保科技有限公司工业废物综合处理工程位于南京江北环保产业园内，项目分两期建设，其中，一期工程通过回转窑焚烧（处理能力：2万吨/年）和物化工艺（处理能力：3万吨/年）对工业废物进行处置，年运行300天，每天24小时连续运转，共计7200小时，生产岗位三班两运转，每班工作时间为12小时连续生产；二期工程在厂址内建设一座安全填埋场，通过安全填埋方式对焚烧灰渣和其他适宜填埋处置的工业废物进行最终处置（处置能力：2.5万吨/年），年运行330天，每天工作8小时，年工作时数2640小时。厂区总占地面积133830.1m2（200.7亩），总投资为4.0412亿元，环保投资为7300万元，占总投资的18％。

## 2.2处理工艺

（1）生产工艺流程总述

工业固废收集后运至厂内接受鉴定和化验，依据废物特性和处置方式差异暂存于厂内不同贮存区域。需焚烧处置的危废经预处理、配伍后入焚烧炉焚烧处置；需物化处理的危废进入物化车间处理，产生可燃废渣送本厂焚烧炉焚烧处置；焚烧和物化产生的盐泥、灰渣等与其他适合填埋处置的其他危废，经固化\稳定化处置（如果需要）或直接填入填埋库。

图1  工业废物处置总体工艺路线

（2）焚烧工艺

南京卓越环保科技有限公司危险废物综合处理一期工程危险废物处置中心焚烧系统流程为：危险废物利用专用容器及车辆集中收集运输进场，需焚烧处理的危废和经过预处理后需焚烧的危废用专用容器和车辆运入焚烧车间，采用旋转窑型焚烧炉技术焚烧处理、经过二燃室焚烧后的烟气先经余热锅炉降温和脱硝后，采用急冷塔快速降温后，经干法脱酸和喷射活性炭粉，在用袋式除尘器过滤除尘，然后经过湿式脱酸塔进一步脱酸处理，最后进入烟气再加热器后经烟囱达标排放。

图2  回转窑焚烧系统工艺流程

（3）填埋工艺

南京卓越环保科技有限公司危险废物综合处理二期工程填埋处置过程主要包括：收运作业、填埋作业和封场阶段，具体工艺流程见图3。

图3  填埋处置总体工艺流程图

# 3·人员组织准备

## 3.1组织准备

为协调好各方资源，共同推进、落实好生产准备各项工作，特成立试生产准备指挥部，负责抓好各项试生产准备工作，由相关人员共同组成试生产准备指挥部。为协调处理生产准备工作中出现的重大问题，保证试生产准备指挥部工作顺利推进，特成立试生产准备指挥部领导小组。

总指挥：雍永辉

副总指挥：郭网

成员：杨伟、周世磊、张以春

下设试生产准备指挥部执行小组，具体负责试生产准备工作。

组长：张以春

副组长：杨伟

成员：李仁志

副组长：周世磊

成员：梁岩、郭宏、王正安

副组长：金城镇

成员：刘昊

试生产准备指挥部总体负责试生产准备工作的计划、组织、管理、协调、落实、检查工作。加强制度建设及管理力度，加大生产人员管理、技术方面的培训，以满足处理设备启动要求，保证焚烧设备顺利投产，力求做到“凡事有章可循，凡事有人负责，凡事有据可查，凡事有人监督”的工作运转机制，具体工作职责如下：

1) 负责试生产准备整体工作。

2) 负责项目运行和维护人员有计划、有组织的培训管理。制定并组织实施全面完整的试生产培训计划，明确整体培训目标；制定培训人员的各项管理及岗位考核办法，所有生产人员必须经过系统培训，并经综合考评和考试合格后正式上岗。

3) 负责组织总体试车方案的编制、审定和发布工作，组织联动试车和化工投料试车（包括试车方案的编制）并组织考核验收。

4) 负责编制试生产管理制度、规程、操作指导书、作业指导书、记录表格、运行日志、设备台帐，对现场设备进行编号、命名，建立电子信息设备清册。

5) 负责试生产开车与运行资料的档案管理。

6）负责编制HSE管理制度、应急预案等。

7）负责协调投料试车需要的外部资源。

8）负责试车、投料所需要的备品备件、检维修工具、药品试剂、安全防护用品、现场警示、现场标识等的准备工作

9）负责组织周例会、日例会，控制生产准备工作进度、协调各方资源。

10) 完成领导交办的其它事宜。

## 3.2 生产人员准备

生产准备人员包括技术管理人员、行政管理、生产人员，具体人员组成由公司任命或选派。此外，人员配备应注意年龄结构、文化层次、技术等级的构成，在相同或类似岗位工作过的人员应达到装置人员总数的三分之一。

附1：运营部组织架构图

附2：运营部人员配置表

| 操作班人员配置 | 维修班人员配置 |
| --- | --- |
| 班长1人 | 内操1人 | 辅操1人 | 外操3人 | 班长1人 | 机修3人 | 仪表2人 | 电气2人 |
| 班长负责班组整体工作；内操负责中控室操作，辅操协助主操进行中控操作；外操3人需兼顾现场设备、阀门操作以及原料卸料配料及现场巡视检查工作，四个操作班共计24人。 | 机修3人中包括焊工1人，电气需倒班，仪表两人到位后需考电工证，最终4人进行电气倒班。 |
| 说明：如两套撬装装置同时开车，人员会比较紧张，至少补充内操1人，外操1-2人。 |  |
| 试生产期间还需外协仪表工程师、DCS工程师、电气工程师入厂给予技术支持。 |

附3：技术部组织架构图

附4：:技术部人员配置表

| 序号 | 岗位 | 人数 | 人员配置说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 研发工艺工程师 | 2 | 对来料危险废物进行合理配比、成本分析、工艺控制管理，技术创新,研发工程师以实验分析为前提，开发适合超临界处置的危废配料方案。 |  |
| 2 | HSE经理 | 2 | 安全、职业健康管理1人，环境管理1人。共同负责公司整体安全、职业健康、环保数据监测管理工作 | 环评要求配置1-2名专职环保人员，正常运营后环保1人，安全1人，前期兼职 |
| 3 | 中心化验室主任 | 1 | 负责分析化验室的质量体系和程控文件建立及日常管理 |  |
| 4 | 分析化验人员 | 4 | 危险废物入厂前、入厂、入厂后的分析，排放三废分析、具备条件的环境监测等 | 具体根据生产运营分析工作量配置 |
| 5 | 档案管理 | 1 | 负责全公司技术档案搜集归档 | 建议配置 |

# 4·人员培训

制定好全员培训计划，认真抓好培训工作，使各级管理人员、技术人员、工人经过严格培训和考核，达到任职上岗条件。

生产准备人员必须经过安全教育、岗位技能培训，取得相关合格证后方可上岗工作。特种作业人员，必须经过国家规定的专业培训，持证上岗。理论培训原则上安排在厂内进行，这样生产管理人员、运行人员、检修维护人员可以一并听课，以提高培训效率。生产管理人员和运行人员外送培训、实习时，尽量通盘考虑，一起安排，便于相互学习和交流。

## 4.1培训要求

1）制定培训大纲和岗位培训计划，明确培训对象、培训内容、培训方法、培训目标，分岗位编制培训大纲，有针对性地选取或编制培训教材。

2）各级管理人员的培训，应重点进行本专业及相关知识教育，提高管理水平，适应试车指挥与生产管理的需要。

3）技术人员、班组长和主要操作人员等骨干的培训，应着重组织好专业知识学习、同类装置实习、计算机仿真及劳动安全、环保、消防和工业卫生知识的培训，通过单体试车和联动试车，提高业务素质和技术水平，使之在投料试车中发挥技术和生产骨干作用。

4）新工人经入厂三级安全教育后，一般分如下五个阶段进行全过程培训：基础知识和专业知识教育，同类装置实习，岗位练兵，计算机仿真培训，参加投料前的试车。通过培训，使他们熟悉工艺流程，掌握操作要领，做到“三懂六会”（三懂：懂原理、懂结构、懂方案规程；六会：会识图、会操作、会维护、会计算、会联系、会排除故障），提高“六种能力”（思维能力，操作、作业能力，协调组织能力，反事故能力，自我保护救护能力，自我约束能力）。各阶段培训结束时，都要进行严格的考试，并将考试成绩列入个人技术档案，作为上岗取证的依据。

5）在全员培训中，尤其应抓好思想、作风、纪律的培养和职业道德教育，采取各种有效方式促进职工自我教育、自我提高，激发员工奋斗的精神，继承发扬优良传统，开展思想作风练兵，强化管理，从严要求，努力培养一支有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍。

## 4.2培训资料

基础知识教材，专业知识教材，实习教材，工艺流程图，生产准备手册，安全、工业卫生及消防知识教材，国内外同类装置事故实例及处理方法汇编，计算机仿真机及软件等。

## 4.3培训过程

1）理论培训：有针对性的组织相关人员学习与本专业相关的基本理论知识，以集中授课的形式对全体生产准备人员进行培训，期间分析人员进行分析规程的培训。

2）专业培训：按照已经编写的培训教材和系统说明书进行培训。

3）同类型企业实习培训：在装置安装期间，根据工程进度安排部分或全体生产人员前往其他危废厂家培训危废储运等相关知识。

3）现场安装、调试培训：在公司设备安装完成、各项试车前，运行人员前往项目现场，熟悉现场设备、管道布置，跟随单体试车、联动试车熟悉DCS及现场设备操作等。根据现场实际情况并结合理论培训所掌握的知识进一步学习各种培训教材及相关规程，掌握设备的原理、构成、作用；了解各主辅设备的具体位臵及内部结构；掌握各个系统的流程、参数及设备的启停操作、调整规范。其中部分生产管理人员、工艺人员、机电仪人员在项目现场配管、安装时进入现场，跟随配管、设备安装调试及施工过程问题处理，为日后运营打好基础。

4）经过相关培训之后，操作人员掌握开停车、正常操作及异常工况处理，机电仪人员掌握设备检维修、安装全过程，仪表要熟悉DCS，分析人员掌握仪器工作原理及操作方法。所有人员培训结束后，参加公司组织的上岗考核，考核合格后方可上岗操作。

# 5·技术准备

## 5.1技术准备工作要求

技术准备工作的主要任务是集中技术、设备、仪表、电气、分析等技术骨干，对本专业的技术准备工作负责，考察设备运行的基本生产能力、系统具体技术参数，以及设施运行稳定性，形成装置开车、投料生产所、停车、事故及工艺调整需要的技术指导性资料。

## 5.2技术准备工作任务

1）设计图纸会审

2）形成试车、投料生产方案

①形成设备和管道的耐压、气密性试验等方案；

②形成设备单体试车、联动试车、总体试车方案；

③形成投料试生产方案。

3）形成各类操作规程

①公用工程操作规程，包括循环水站、仪表空气、软水站等；

②形成公司安全技术规程包括各岗位、各装置重点部位安全操作要点；

③形成分析操作规程；

④形成检修、电气、仪表操作规程。

4）制定相关管理制度

5）出具试生产期间工艺操作指标

6）形成技术培训教材

7）形成各类试车试验台账、记录表格及试生产期间生产台账、记录表格。

# 6·HSE准备

## 6.1HSE准备工作要求

HSE准备工作必须贯彻“安全第一，预防为主，综合治理”的工作方针，确保投料试车生产过程中人、设备、环境安全。

## 6.2安全准备工作任务

（1）各类安全、消防、环保设施按设计要求，验收合格（有记录）并投入使用，需校定的安全设施如安全阀、压力表、温度计、灭火器、可燃气体报警仪校定结束，压力容器经过了主管部门检查和确认，防雷、静电接地设施经过了主管部门检查和确认；

（2）各类安全防护设施、措施已落实并检查合格

①设备转动部分已装设防护罩；

②高处作业平台、楼梯等防护栏完整，铁板表面有防滑纹路，各井、坑有与地面平齐的盖板；

③按防爆设计的电气设备及照明灯具均符合防爆要求；

④设备自动连锁、部分投用的连锁试验合格、动作灵敏可靠；

⑤消防设施和器材应根据设计文件规定的数量配置，同时消防进行实验，确认合格；

⑥救护站必须按规定配置各类救护用具；

⑦现场重要阀门、设备位号挂牌结束，管道色环色标、流向、介质等标记完成；

⑧现场安全警示标志，危险因素告知牌等齐全。

（3）各岗位所需劳动保护用品和工具必须按岗位工种配齐，防爆区使用的工具必须符合防爆要求；

（4）建立安全生产领导小组，落实各级人员安全生产责任制；

（5）建立安全生产综合预案、现场处置方案、突发环境事件应急预案、职业卫生应急预案编制工作，并在主管部门申请备案；

（6）安全培训合格，员工持证上岗

①所有员工均接受过入厂安全培训，生产操作人员经过入厂三级安全教育，考试合格持证上岗；

②安全管理人员、特种作业人员经培训考试合格取得上岗资质证书；

③对全体员工应进行日常安全教育，定期组织安全活动，进行安全考核，成绩计入个人技术档案；

④各种个体防护用品、灭火器等正确使用培训。

（7）员工职业卫生体检完成，形成健康档案；

（8）形成各项安全管理制度、规程等。

## 6.3环保准备工作任务

（1）设置环境管理机构

①建立专门的环境管理机构，配备专职保员，负责企业内日常的环境管理、执法监督工作。

②根据环境保护要求，制定年度环保计划和指标，把环保指标以责任书的形式层层分解到各责任部门，推动企业把环保指标列入承包合同和岗位责任制中，建立起自我监控机制。

（2）建立环保管理制度

①报告制度

凡实施排污许可证制度的排污单位，应执行月报制度。月报内容主要为污染治理设施的运行情况、污染物排放情况以及污染事故或污染纠纷等，具体要求应按省环保厅制定的重要企业月报表实施。

企业排污发生重大变化、污染治理设施改变或企业改、扩建等都必须向当地环保部门申报，改、扩建项目，必须按《建设项目环境保护管理条例》、《关于加强建设项目环境保护管理的若干规定》苏环委[98]1号文的要求，报请有审批权限的环保部门审批。

②染治理设施的管理、监控制度

必须确保污染处理设施长期、稳定、有效地运行，不得擅自拆除或者闲置污染处理设施，不得故意不正常使用污染处理设施。污染处理设施的管理必须与生产经营活动一起纳入公司日常管理工作的范畴，落实责任人、操作人员、维修人员、运行经费、设备的备品备件、化学药品和其他原辅材料。同时要建立岗位责任制、制定操作规程、建立管理台帐，对危险废物进厂、存放、处理以及设备运行情况进行日常记录。

③环保奖惩条例

各级管理人员都应树立保护环境的思想，公司设置环境保护奖惩条例。对爱护环保设施、节能降耗、改善环境者实行奖励；对环保观念淡薄，不按环保要求管理，造成环境设施损坏、环境污染及资源和能源浪费者一律予以重罚。

④其它制度

除上述一般企业均须有的通用规章制度外，还必须制定以下几个方面的制度：

（a）风险事故应急救援制度；

（b）危险废物安全处置有关的规章制度，包括安全操作规程、岗位责任制、车辆设备保养维修等规章制度；

（c）工业危险废物处置全过程的管理制度；

（d）转移联单管理制度；

（e）参加环保主管部门的培训制度；

（f）档案管理制度。

（3）“三废”治理措施

①废气治理措施

本项目一期工程废气主要包括焚烧炉废气、贮存废气及物化车间废气、固化车间废气、库区恶臭等有组织废气和无组织废气。其中，焚烧炉废气中主要污染物为不完全燃烧产物、烟尘、酸性气体、二噁英等，采用干法和湿法联合处理，经SNCR脱硝+急冷+干法脱酸（小苏打）+活性炭吸附+布袋除尘系统+湿式脱酸塔+烟气再热方式组合工艺处理后，通过引风机经100m排气筒达标排放；贮存车间、物化车间的废气均采用“负压收集+卷帘过滤器+喷淋洗涤塔（碱液+氧化剂）＋光解氧化除臭塔+活性炭吸附”的方式进行处理，依车间分布共设置三套废气收集、处理系统，经过处理后通过排气筒高空达标排放；固化车间废气采用“负压收集+布袋除尘+喷淋洗涤塔（碱液+氧化剂）＋活性炭吸附”的方式进行处理，最后通过25米高排气筒达标排放；针对库区恶臭，填埋库设置以多孔收集管为主的被动气体收集排气系统。在填埋过程中在水平方向铺设多孔导气管，在水平导气管的节点处与竖向通气管相连，最终排入大气。本项目无组织排放废气主要为危险废物在贮存车间内存放过程中以及物化处理过程中，可能由于微量泄露产生一些挥发性的有机物、酸雾并伴有少量臭气。危险废物暂存仓库和物化车间应为保持微负压状态，废气收集处理后排放，可使无组织废气的产生量大大降低。此外，为防备焚烧系统可能出现的紧急异常情况，在二燃烧室顶部设置紧急排放烟囱。当系统出现故障时，燃烧后的烟气可通过紧急排放烟囱排入大气。烟囱顶部设一电动阀门，正常时阀门处于关闭状态，当遇到紧急情况时，阀门自动打开。从上述处理情况来看，本项目大气污染防治措施可行，对环境的危害极小，能够满足国家及其他相关部门对环境的要求。

②废水治理措施

本项目废水由生产废水、生活污水、初期雨水等组成。由于本项目包含危险废物焚烧处理、物/化处理。结合处理处置工艺特点，对项目废水采取“芬顿氧化+絮凝沉淀+水解酸化+MBR+NF+RO”等工序处理。废水处理主要工艺流程简述如下：

（a）各股废水进入单独的集水池（初期雨水进入单独的雨水收集池），经过调节和均质的各股废水先进行分质预处理。

利用H2SO4稀溶液调节pH值到3，废水由水泵打入Fenton氧化池，投加Fe2+和双氧水，将废水中难降解有机物进行深度氧化，同时对有机物中络合的各种重金属离子进行释放。

Fenton氧化池确保试剂反应完全，之后出水自流进入还原池。在还原池中，利用NaHSO3将Cr6+离子还原为Cr3+离子，还原池出水自流进入一级沉淀池。

沉淀池内在反应区调节废水pH值至9.5，并投加适量的PAM、PAC，反应池出水自流进入沉淀区，废水中的大部分重金属离子（包括Cd、Cr、Pb、Ni、Cu等重金属）以氢氧化物的形式在一次沉淀池沉淀下来，同时在一级沉淀池之后设置二级沉淀池，用于投加重金属捕集剂，去除残余的各种重金属离子，实现重金属的有效去除。一、二级沉淀产生的污泥由污泥泵打入污泥池，沉淀池的上清液自流进入综合调节池。

（b）生活污水进入综合调节池进行水质水量调节，综合调节池废水由泵提升进入水解酸化池进行处理。

水解酸化出水自流进入后续好氧氧化系统。好氧氧化采用缺氧+MBR工艺，经过好氧曝气和生物处理后的水，由泵通过滤膜过滤后抽出。

（c）MBR工艺出水经“纳滤（NF）+反渗透（RO）”工艺深度处理后，出水可以《城市污水再生利用—工业用水水质标准》（GB/T 19923-2005）回用于车间冲洗、烟气净化、调配药剂等，浓缩液进入物化车间经单效蒸发，冷凝液返回污水处理区，蒸发残渣填埋处理。沉淀的物化污泥和生化系统的剩余污泥进入污泥池，污泥通过板框压滤机经过脱水，泥饼进行焚烧处理。

③地下水治理措施

本项目地下水埋深较浅，填埋场采用地基处理＋柔性水平防渗结构，库底有主次防渗层、排水设计，同时，为防止渗入库区范围内的地下水在库底防渗层下部集聚，在库底防渗层下部设置地下水导排系统。同样，对污水处理区也要严格按照《危险废物安全填埋处置工程建设技术要求》及相关要求进行，尽量减少地下水污染风险源的渗漏或渗漏风险。

本项目采取以下具体的防止渗滤液污染地下水的措施：

（a）填埋场防渗、防污染措施分析

本填埋库采用柔性水平防渗方式。填埋分区，每个分区在中部采用挡水堤进行分隔，将正在作业区域产生的渗滤液和非作业区的雨水分开收集。在填埋场建设和运行时，做好雨污分流。设置了环场永久雨污分流系统，库区内设置了临时雨污分流系统，尽量避免在雨天作业。通过以上办法减少渗滤液产生量。

在库区四周布置排水沟、堆体表面地表水导排明沟、临时性地表水导排明沟。通过环库排水沟，将汇水范围内的雨水导排至下游水体，做好雨污分流，避免雨水进入填埋堆体转化为渗滤液。

本填埋库水平防渗采用以双层柔性防渗结构，填埋场库底防渗结构从下到上依次为：

- 库底基础层；

- 200g/m²聚丙烯有纺土工布隔离层；

- 30cm地下水导流层；

- 200g/m²聚丙烯有纺土工布隔离层；

- 60cm压实粘土层；

- 4800g/m2GCL防渗层；

- 1.5mmHDPE土工膜次防渗层；

- 6.3mm土工复合排水网；

- 2.0mmHDPE土工膜主防渗层；

- 800g/m²长丝无纺土工布；

- 30cm渗沥液导流层；

- 200g/m²聚丙烯有纺土工布隔离层；

- 危险废物填埋层。

库区边坡防渗结构从下到上依次为：

- 围堤坡面平整层；

- 6.3mm土工复合排水网（边坡地下水导排）；

- 4800g/m2GCL防渗层；

- 1.5mmHDPE土工膜次防渗层；

- 6.3mm土工复合排水网；

- 2.0mm厚HDPE土工膜主防渗层；

- 800g/m²长丝无纺土工布；

- 6.3mm土工复合排水网（边坡渗沥液导排）；

- 200g/m²聚丙烯有纺土工布隔离层；

- 危险废物填埋层。

（b）渗滤液调节池防渗措施

调节池采用钢筋混凝土结构和土工膜防渗的形式。防渗结构从下至上依次为：钢筋混凝土池壁（底）、2mmHDPE土工膜、砼砖。膜与池壁采用HDPE连接锁进行锚固。

④噪声治理措施

本项目产生噪声的设备比较多，主要有鼓风机、引风机、空压机、压缩机、破碎机等。首先是尽量选用低噪声设备，其次采用消声、隔声、减震和个体防护等措施，其具体措施如下：

（a）对车辆噪声除了选用低噪声的废物运输车外，主要靠车辆的低速平稳行驶和少鸣喇叭等措施降噪。

（b）在鼓风机、引风机进出口装设软管，在吸气口和排气口安装消声器。

（c）空压机、破碎机、鼓风机和水泵尽量安装在厂房内，室内墙壁安装吸声材料。

（d）对水泵、风机安装隔声罩，并在风机、水泵、空压机与基础之间安装减振器。

（e）管路系统噪声控制：合理设计和布置管线，设计管道时尽量选用较大管径以降低流速，减少管道拐弯、交叉和变径，弯头的曲率半径至少1.5倍于管径，管线支承架设要牢固，靠近振源的管线处设置波纹膨胀节或其它软接头，隔绝固体声传播，在管线穿过墙体时最好采用弹性连接；在管道外壁敷设阻尼隔声层。

另外，厂界内外种植一定的乔木类绿化带，不仅有利于减少噪声污染，还有利于美化厂区环境。

对各类噪声源采取上述噪声防治措施后，可实现厂界达标，能满足环境保护的要求。

⑤固废治理措施

（a）按照标准专门设计制造危废收集箱；

（b）建立完善的收集危废制度，特别是为运输车辆配置安全员；

（c）建筑物基础全部坐落在透水性差，相对不透水的地层上；

（d）建立场地清洗制度，每班清洗一次；

（e）设置了运输车轮清洗装置，严防场地固废污染物迁移出厂；

（f）渗滤液输渗管清洗系统，为长期维护、风险排除工程预留了作业廊道。

# 7·管理准备

## 7.1管理准备工作要求

严格执行国家、行业、公司颁发的有关标准、规范、制度，结合项目的技术特点及设备制造、安装、使用说明书建立一套简洁、高效的生产管理体系，各职能管理部门也要制定出各自为生产服务的管理制度。

## 7.2管理准备工作任务

1）形成各项生产管理制度

①安全管理制度。包括各级人员安全生产责任制，安全生产奖惩办法、易燃易爆化学物品及有毒药品的管理制度等。

②运行管理制度。包括运行值班制度，工作票、操作票制度,定期切换制度、巡回检查制度、交接班制度，运行分析管理制度、运行系统图纸管理规定、运行考核制度、培训考核制度等。

③设备管理制度。包括设备分工管理标准,设备维护保养标准，设备缺陷管理标准，设备检修管理标准，备品备件管理标准，技术监督管理标准，可靠性管理标准，设备异动、停复役管理标准等。

④综合管理制度。包括经济责任制考核办法，文明生产管理办法，科技环保管理制度，安全生产信息管理制度等。

2）形成各岗位、各工序的工作流程

包括各岗位工作标准及岗位规范，参照同类生产厂家结合公司实际情况编制。

# 8·物资及外部条件准备

## 8.1物资及外部条件准备工作要求

在试车、投料试生产之前，试生产所需要的物资必须到位并且质量合格、稳定供应。

## 8.2物资及外部条件工作任务

（1）物资准备工作任务

①试车原料如危废、燃料、药剂在试车之前到厂并保证供应正常；

②试车辅料如化学试剂、分析试剂、循环水药剂、润滑油在试车之前到厂并保证供应正常、质量合格；

③落实备品备件供货渠道，机电仪及现场阀门、管件、动设备易损件等备品备件按正常生产一年备货，备货周期较长的易损件需提前考虑；

④机电仪、分析的工器具在试车之前供应到位；

⑤安全、工业卫生、消防、气防、救护、通讯等器材，要按设计和试车的需要配备到岗位。劳动保护用品，要按设计和有关规定配发；

⑥试车所需各种原料、辅料应妥善贮存、保管，防止损坏、丢失、变质；

⑦各类备品配件应做好分类、建帐、建卡、上架工作，做到帐物卡相符，严格执行保管发放制度；

⑧各种随机资料、专用工具和测量仪器的所有权归建设单位，设备安装时施工单位可以借用。在设备开箱检验时，应认真清点、登记、造册；

⑨其他生产必需的工具，考虑危废进厂吨桶较多，配置叉车两台 （相关叉车使用员工取证）；另外考虑备品备件、管件都较重，配置一辆电动车。

（2）外部条件准备工作任务

①根据与外部签定的供水、供汽、供电、通信等协议，并按照总体试车方案要求，落实开通时间、使用数量、技术参数等。

②外部排水、废渣签订协议，保证试生产开车后废水、废渣排放；

③落实安全、环保、消防、职业卫生等各项措施，主动向地方政府监管部门呈报，办理必要的审批、验收手续；

④提前到监管部门咨询，办理必要的试生产手续；

⑤依托社会的三修维护力量及社会公共服务设施，应及时与依托单位签定协议或合同。

附：试生产期主要物资准备清单

| 序号 | 物资名称 | 准备要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 柴油 | 保证罐区柴油储罐液位为90%，储存量32吨。 |
| 2 | 消石灰 | 保证消石灰储罐为90%。 本系统采用小苏打脱酸工艺，小苏打储存量140吨，小苏打耗量270kg/h。 小苏打质量指标：Ⅱ类工业碳酸氢钠。 |
| 3 | 活性炭 | 储存活性炭量为0.1吨，计划小时用量0.6kg/h。 活性炭质量指标：木质粉状活性炭。 粒度（100目）≥90 酸溶物含量%≤1.5。 氯化物含量%≤0.5、水份%≤10； PH：5~7、CTC≥25%。 |
| 4 | 碱液（30%） | 储存量达到60吨，计划小时用量100kg/h。 |
| 5 | 危险废物 | 危险废物配伍方案。 ①将低热值废液、中热值废液和含氯型废液经均质罐均质后，通过喷枪喷进入回转窑进行焚烧处理；不同的废液采取不同的贮罐贮存，以便根据焚烧情况确定各种废液的输送时间和流量。 ②散装固体废物经确定主配伍的固体废物后将主配伍的固体废物放入料坑中，将其他需要配合的物料同样放入料坑中，用抓斗吊车将其在料斗内反复混合，使废物的性质、热值均匀。大块固体废物经破碎机破碎后进入料坑，根据需要进入料坑进行配伍燃烧，提高燃烧效果。 ③根据桶装废物、均质后的散装废物、液体废物成分及热值，经DCS系统计算器配伍的量，采用菜单配置方式将不同物料经各自的进料系统进入回转窑内；各种物料的进料量、进料速度和进料时间间隔均采用PLC和DCS控制。 ④焚烧系统物料的分析实验室设在科研楼内，各种物料分析后的结果经计算机处理后直接输入到DCS系统。 ⑤放射性废物、高压容器、爆炸性物品、重金属含量高的废物、含氟较高或含氯大于5%的危险废物等不能进入焚烧炉。 |
| 6 | 电力 | 用电量3600 KW/h。 |
| 7 | 工业用水 | 耗水量4吨/小时。 |
| 8 | 洗涤塔反冲洗用水 | 用水量0.3 吨/小时。 |
| 9 | 齿轮油N220 | 储存量为200 升。 |
| 10 | 维修、维护工具 | 由安装单位准备。 |

# 9·其他准备

## 9.1后勤保障准备

（1）提前准备好试生产期间人员食宿、出行等工作；

（2）准备好试生产期间办公用品场所、其他生活保障工作。

## 9.2资金准备

（1）根据设计概算中各项生产准备费用，编制年度生产准备资金计划，并纳入建设项目的投资计划之中，确保生产准备资金来源；

（2）在编制总体试车方案时，应编制生产流动资金计划，并抓紧筹措落实；

（3）编制试车费用计划。

## 9.3辅助生产设置准备

（1）设立中心化验室，具备危险废物鉴别标准规定的腐蚀性和浸出毒性的鉴别能力，能够进行废物与废物间、废物与防渗材料和容器材料间的相容性分析，并能进行物化性质分析。其它专业性较强的生物检验项目，建议采用社会化协作方式，依托当地卫生防疫部门完成。

（2）安全工器具及防护用品：为确保人身安全，根据生产需要配臵安全工器具。安全工器具必须是经相关检验部门认可、符合国家或行业标准、并有生产许可证检验合格证的合格产品。安全工器具须编号专人管理，定期检验。

（3）检修工具和仪器仪表：为保证设备和设施运行、检修维护工作正常的进行，配备必要的检修工具、专用试验设备及仪器仪表。包括机组检修专用工具，电气设备检修调试专用工具、仪器，辅机检修专用工具，建筑物观测仪器等。相关工具、仪器应按规定的期限进行校验。

# 10·时间节点及责任人

## 10.1生产准备指挥部领导小组分工

生产准备指挥部领导小组分工

1）生产准备领导小组组长张以春负责生产准备整体工作，协调各方资源推动、监管生产准备工作，分管人员配备及组织准备工作；

2）生产准备执行小组组长张以春负责生产准备具体工作，分管全员培训、管理准备以及物资准备工作；

3）生产准备执行小组常务副组长周世磊负责生产准备工作的具体实施及技术支持，分管项目现场施工协调、管理、进度把控等工作；

3）生产准备执行小组副组长杨伟负责外部条件准备工作及后勤保障工作；

4）生产准备执行小组副组长金城镇负责技术准备及HSE准备工作；

5）各工作小组方案、工作计划编制完成后报生产准备指挥部审批后执行。

## 10.2生产准备指挥部成立时间

2018年1月1日成立生产准备指挥部。

## 10.3生产准备指挥部总体时间安排

1）1月15日前，生产准备指挥部各负责人对各自负责的准备工作任务再进行梳理，报指挥部；

2）1月20日前，生产准备指挥部根据各工作小组梳理的任务对生产准备大纲进行修改，形成最终版生产准备大纲，并下发执行；

3）自2月起，各工作小组进入生产准备状态，组织各项工作，并以周报的形式向指挥部总指挥报告工作进展情况，总指挥根据项目进展情况适时召开协调会，各小组方案、计划的发布均需生产准备指挥部审批后方可下发、实施；

4）3月15日现场设备安装完成，基本具有试车条件。

## 10.4工作责任人及时间节点一览表

| 序号 | 准备内容 | 负责人 | 时间节点 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 人员组织准备 |
| 1.1 | 成立生产准备指挥部，对各工作小组工作做出分工，明确职责到人 | 杨伟 | 2018.1.15 |
| 1.2 | 生产运营人员配备到位 |  | 2018.2.1 |
| 2 | 人员培训 |
| 2.1 | 编制全员培训方案 | 张以春 | 2018.1.15 |
| 2.2 | 编制培训教材 |  | 2018.1.15 |
| 2.3 | 实习人员食宿及培训教室安排 |  | 2018.1.15 |
| 2.4 | 组织公司生产操作、分析、维修等各工种人员集中进行理论基础知识、旋转窑型焚烧炉技术、填埋处置工艺流程及操作规程等的培训工作，并阶段性的对学习情况进行考试，分析人员在基础理论、工艺流程培训后单独组织进行分析规程培训。 |  | 2018.1.1 |
| 2.5 | 组织公司人员进驻现场，熟悉现场管道、设备、阀门，跟随装置试车，熟悉DCS操作，并组织入厂三级安全教育，组织人员考试定岗等，建立员工技术档案，所有考试成绩纳入员工技术档案保存。其中部分生产管理人员、工艺人员、机电仪人员在公司现场配管、安装时进入现场，跟随配管、设备安装调试及施工过程问题处理，为日后运营打好基础。培训期间，根据工程进度安排部分或全体生产人员前往其他危废厂家培训危废储运等相关知识。 |  | 2018.2.1 |
| 3 | 技术准备 |
| 3.1 | 设计图纸会审，会审意见反馈至公司 | 张以春 | 2017.12.15 |
| 3.2 | 形成单体式车、联动试车、试运行方案和投料联动试车验收报告，单体试车方案由施工单位编制，报生产准备指挥部审核审批，生产准备指挥部负责协助施工单位的设备操作、巡检、记录等工作以及审核审批各类方案，方案实施时做好记录台账保存。 |  | 2018.1.1 |
| 3.3 | 发布公司总体试车方案，原则总体试车方案由技术部、运营部共同负责编制，报生产准备指挥部审核审批后实施。 |  | 2018.1.1 |
| 3.4 | 发布南京公司投料试生产方案，由技术部负责编制，报生产准备指挥部审批后实施，设计单位、施工单位参与并参加试车工作。 |  | 2018.3.1 |
| 3.5 | 发布公用工程操作规程，包括中心化验室、空压机站、软水站等，由运营部、技术部负责编制。 |  | 2018.2.1 |
| 3.6 | 发布公司安全技术规程及各装置、各岗位安全操作要点，由运营部、技术部负责编制。 |  | 2018.2.1 |
| 3.7 | 发布公司中心化验室分析操作规程，由运营部、技术部负责编制。 |  | 2018.2.1 |
| 3.8 | 发布公司生产、仪表、电气、检修操作规程，由运营部、技术部负责编制。 |  | 2018.2.1 |
| 3.9 | 随项目开展收集设计修改项目、操作方法变更及在安装调试过程中的重大问题，形成台账 |  | 2018.2.1 |
| 3.11 | 形成技术培训教材，由运营部、技术部编制 |  | 2018.2.1 |
| 3.12 | 形成配伍、进料、填埋及各类试验的台账、记录表格，形成试生产期间各类生产所需的记录表格、台账。由运营部、技术部负责编制。 |  | 2018.3.1 |
| 4 | HSE准备 |
| 4.1 | 各类安全、消防、环保设施按设计要求，严格执行“三同时”，验收合格并投入使用，需校定的安全设施如安全阀、压力表、温度计、灭火器、可燃气体报警仪校定结束，压力容器经过了主管部门检查和确认，防雷、静电接地设施经过了主管部门检查和确认。 | 金城镇 | 2018.2.1 |
| 4.2 | 确认现场机械转动部分已加防护罩 |  | 2018.2.1 |
| 4.3 | 确认高处作业平台、楼梯等防护栏完整，铁板表面有防滑纹路，各井、坑有与地面平齐的盖板 |  | 2018.2.1 |
| 4.4 | 设备自动连锁、部分投用的连锁试验合格、动作灵敏可靠 |  | 2018.2.1 |
| 4.5 | 在设备、管道安装阶段着手准备重要阀门编号、挂牌制作、色环、色标及管道流向制作等，试车前现场重要阀门、设备位号挂牌结束，管道色环色标、流向等标记完成。 |  | 2018.2.1 |
| 4.5 | 根据初步设计、施工图辨识风险源，提前制作现场安全职业卫生警示标志，危险因素告知牌等，在试车前安全职业卫生警示标志、危险因素告知牌等安装完毕 |  | 2018.2.1 |
| 4.6 | 编制公司劳动保护用品配备表，对必须的个体防护用品提出型号及质量要求，保证试车前普通劳动保护用品及个体防护用品到位 |  | 2018.2.1 |
| 4.7 | 建立安全领导小组，落实各级人员安全职责 |  | 2018.2.1 |
| 4.8 | 建立公司应急领导小组，提前到主管部门咨询各类预案编制要求，在试车前完成安全生产综合预案、现场处置方案、环境应急预案、职业卫生应急预案编制工作，并在主管部门申请备案 |  | 2018.2.1 |
| 4.9 | 公司所有员工经过入厂安全教育，生产操作员工经过三级安全教育，考试合格颁发操作证 |  | 2018.2.1 |
| 4.10 | 提前安排安全管理人员、特种设备操作人员参加主管部门组织的培训，取得上岗资质证书 |  | 2018.2.1 |
| 4.11 | 个体防护用品、劳动防护用品、消防灭火设施培训到位，使用员工掌握使用方法 |  | 2018.2.1 |
| 4.12 | 入厂员工经过岗前职业健康检查，建立员工职业卫生档案，并提前咨询职业卫生主管部门许可证办理流程、手续等。 |  | 2018.2.1 |
| 4.13 | 发布各类安全管理制度、流程，各类作业票按要求编制并印制，形成各类安全记录、检查台账。 |  | 2018.2.1 |
| 5 | 管理准备 |
| 5.1 | 发布各岗位、各工序工作流程，同时发布相应的工作标准 | 周世磊 | 2018.2.1 |
| 5.2 | 发布各类生产管理制度（包括分析管理制度） |  | 2018.2.1 |
| 5.3 | 其他职能部门发布与生产服务有关的管理制度 |  | 2018.2.1 |
| 6 | 物资及外部条件准备 |
| 6.1 | 技术部确定试车主物料的规格、技术指标及用量，试车原料等确定供应单位，试车前试车原料进厂。 | 周世磊 | 2018.3.1 |
| 6.2 | 试车辅料包括化学试剂、分析试剂、润滑油等，技术部负责整理试车辅料清单及技术规格要求，报生产准备指挥部，确定各类辅料的供应厂家，在试车前各类试车辅料进厂。 |  | 2018.3.1 |
| 6.3 | 设备备品备件随设备采购一起供货，由运营部、技术部一起编制设备备品备件一览表，确定名称、规格及数量，按正常生产一年时间备货，在试车前备品备件入库。 |  | 2018.3.1 |
| 6.4 | 标准件、采购周期较短的通用型管件、阀门、管材以及机电仪备品备件按正常生产半年时间备货，由运营部、技术部一起编制备品备件一览表，确定名称、规格及数量，在试车前备品备件入库。 |  | 2018.3.1 |
| 6.5 | 非标准件、特殊材质的以及供货周期较长的备品备件由运营部、技术部整理清单，编制备品备件一览表，确定名称、规格、型号，按两年正常生产备货，在试车前备品备件入库。 |  | 2018.3.1 |
| 6.6 | 机电仪检维修工具由运营部、技术部整理清单，编制工器具一览表，确定名称、规格、数量，报生产准备指挥部审批后购买，在设备安装结束之前工器具进厂。 |  | 2018.3.1 |
| 6.7 | 分析仪器由运营部、技术部整理清单，编制分析仪器一览表，确定名称、规格、数量，报生产准备指挥部审批后购买，考虑分析仪器需标定、调试等特殊性，这部分仪器应尽早进厂 | 周世磊 | 2018.1.1 |
| 6.8 | 由运营部确定通讯器材名称、规格、数量等，报生产指挥部审批后购买，在试车前通讯器材进厂。 |  | 2018.3.1 |
| 6.9 | 确定叉车、电动三轮车型号及厂家，报生产指挥部审批后购买。 |  | 2018.3.1 |
| 6.10 | 落实供电、供水 供气时间以及电信系统投用时间，签订供电、供水 供气协议。 | 金城镇 | 2018.2.1 |
| 6.11 | 落实试生产废水并入市政管网时间，与污水处理厂签订接收协议，落实生活垃圾接收单位，签订接收协议。 |  | 2018.3.1 |
| 6.12 | 落实安全、环保、消防、职业卫生等各项措施，主动向地方政府监管部门呈报，办理必要的审批、验收手续；这项工作需提前去各监管部门沟通协商，保证试生产时合法合规。 |  | 2018.2.1 |
| 6.13 | 提前到监管部门咨询、协商试生产申报手续、流程等，保证试生产合法合规。 | 金城镇 | 2018.3.1 |
| 6.14 | 提前准备好试生产期间人员食宿、出行等工作。 | 杨伟 | 2018.1.1 |
| 6.15 | 准备好试生产期间办公用品场所、其他生活保障工作。 |  | 2018.2.1 |
| 7 | 生产准备工作总结 |
| 7.1 | 各工作小组、各负责人在生产考核结束一个月内提出公司生产准备工作的总结，其主要内容应包括人员组织准备、技术准备、HSE准备、管理准备、物资及外部条件准备等五个方面的准备工作和经验教训，形成公司生产准备工作报告，供今后其他项目参考借鉴。 | 各工作小组负责人 | 2018.2.1 |

附录1：安全管理制度、规程清单

一、安全管理制度

- 各岗位安全职责

- 安全培训教育制度

- 安全检查管理制度

- 安全生产例会制度

- 安全责任制考核制度

- 安全装置、设施管理制度

- 安全生产变更管理制度

- 电气安全管理制度

- 动火、起重、进入受限空间等八大作业管理制度

- 厂区交通安全管理制度

- 防静电安全管理制度

- 罐区、散装桶库区安全管理规定

- 进入公司安全管理规定

- 分析室安全管理规定

- 劳保用品管理制度

- 事故管理制度

- 安全投入保障制度

- 仓库安全管理制度

- 检维修安全管理制度

- 特种设备安全管理制度

- 生产设施安全管理制度

- 消防设施安全管理制度

- 危险废物标识管理制度

- 危险废物管理计划制度

- 危险废物申报登记制度

- 危险废物分类管理制度

- 危险废物转移联单管理制度

- 应急预案备案制度

- 危险废物台账管理制度

- 环境监测管理制度

二、各类安全规程、重点岗位装置安全操作要点

1、安全生产操作规程

2、分析室安全操作规程

3、散装桶库区安全操作规程

4、机电仪安全操作规程

5、燃料卸车安全操作规程

6、危废运输安全操作流程

7、危废装卸安全操作规程

附录2：生产管理制度、流程清单

- 生产管理制度

- 各岗位生产责任制

- 交接班管理制度

- 巡回检查管理制度

- 安全生产责任制度

- 岗位生产记录管理制度

- 岗位练兵制度

- 工艺技术管理规定

- 关于应急处理的管理规定

- 生产厂区十四不准

- 设备维护保养规定

- 变配电室运行管理制度

- 临时用电管理办法

- 仪表管理办法

- DCS运行管理规定

- 计量管理制度

- 连锁系统管理制度

- 分析管理制度

- 各岗位、重点工序工作流程

- 班长、内操、外操工作流程

- 机电仪工作流程

- 巡视检查工作流程

- 危废运输工作流程

- 危废进厂入库工作流程

- 燃料卸车工作流程

- 危废配置工作流程

- 危废装卸工作流程

- 软水站工作流程

- 危险废物预接受、接受流程

- 危险废物取样、采样流程